তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয় এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-১৯

| ক্রম | উদ্দেশ্য(Objects) | বিষয়ের মান (Weight of Subjects) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান(Weight of Performance Indicators | প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯(Target/Criteria Value for FY | প্রক্ষেপন(Projcetion)২০১৯-২০ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ |  ৪ | ৩১-৭-২০১৮ | ৫-৮-২০১৮ | ৯-৮-২০১৮ | ১৪-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | ৩০.০৭.২০৯ |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ |  ০ | ১২-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | ২৬-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১২-৮-২০১৯ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  ২ | ১৬-০৮-১৮ | ২০-০৮-১৮ | ২৫-০৮-১৮ |  ৩০-০৮-১৮ | ০৫-০৯-১৮ | ১৬-০৮-১৯ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ |  ৪ | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - |  ১০ |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ |  ২ | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - |  ১০০ |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা /সেমিনার | সংখ্যা | ৩ |  ০ |  ১ |  |  |  |  |  ১ |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | জন | ৩ |  ৩ | ২০ |  |  |  |  |  ৩০ |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ২ |  ২ | ১টি(২০ জন) |  |  |  |  | ১টি(৩০ জন) |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ |  ২ |  ১টি(১ জন) | ২ | ১ | - | - |  ১টি(২ জন) |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  ২ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-১৮ | ১০-০৯-১৮ | ১৬-০৯-১৮ | ২০-০৯-১৮ | ২৮-০৮-২০১৯ |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যাগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ |  ২ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - |  ৪ |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ |  ৪ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২০-০৫-২০১৯ | ২৬-০৫-১৯ | ৩০-০৫-১৯ | ২৫-০৪-২০২০ |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা |  |  |  ১ | - | - | - | - | ২ |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  ২ | ০৫-০৫-১৯ | ১২-০৫-১৯ |  |  |  | ০৫-০৫-২০২০ |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত শোকেসিং  | তারিখ | ৬ |  ৬ | ১৫-০৫-১৯ | ২২-০৫-১৯ |  |  |  | ১৫-০৫-২০২০ |
| ৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা  | ৪ |  ৪ | ১ | - |  |  |  |  ২ |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক / জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ |  ৪ | ১০-০৬-১৯ | ১৬-০৬-১৯ |  |  |  | ১০-০৬-২০ |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  ২ | ১৬-০৬-১৯ | ২০-০৬-১৯ |  |  |  | ১৬-০৬-২০ |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ |  ৩ | ২৯-০৮-১৮ | ০৫-০৯-১৮ |  |  |  | ২৯-০৮-১৯ |
| ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা (জন) | ৩ |  -- | ১০ জন | - | - | - | - | ১০ জন |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/স্রেষ্ট/পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ক্রেষ্ট/ পুরষ্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৫ |  ৫ | ১ জন | - | - | - | - |  ১ জন |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ |  ২ | ২ জন | - | - | - | - |  ২ জন |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর / প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ |  ৩ | ১ | - | - | - | - |  ১ |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ |  ২ | ৭,০০০০০/- | - | - | - | - |  ১০,০০০০০/- |
| ১০.২ ইনোভেশন –সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ |  ২ | ৯০ |  |  |  |  |  ৯০ |
| ১১ | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকেরসংখ্যা | ৩ |  ৩ | ২ |  |  |  |  |  ২ |
| ১২ | ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৪ |  ৪ | ৩১-১২-১৮ | ০৩-০১-১৯ | ০৮-০১-১৯ | ১৫-০১-১৯ | ২০-০১-১৯ | ৩১-১২-১৯ |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ |  ৪ | ১৫-০২-১৯ | ১৭-০২-১৯ | ৩১-০৩-১৯ | ৩০-০৪-১৯ | ৩০-০৫-১৯ | ১৫-০২-২০ |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ |  ৩ | ১৫-০৫-১৯ | ২২-০৫-১৯ | ২৯-০৫-১৯ | ১০-০৬-১৯ | ২০-০৬-১৯ | ১৫-০৫-২০ |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর / দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ  | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ | ৩ |  ৩ | ১৪-০৮-১৮ | ২০-০৮-১৮ | ২৬-০৮-১৮ | ২৮-০৮-১৮ | ৩০-০৮-১৮ | ১৪-০৮-১৯ |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিপ্তর/দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ |  ৩ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ৩ |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনামূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ |  ৩ | ৩১-০১-১৯ | ০৫-০২-১৯ | ১০-০২-১৯ | ১৭-০২-১৯ | ২৫-০২-১৯ | ৩১-০১-২০ |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ |  ০ | ০৫-০২-১৯ | ১০-০২-১৯ | ১৭-০২-১৯ | ২০-০২-১৯ | ২৫-০২-১৯ | ০৫-০২-২০ |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ |  ২ | ১৫-০৭-১৯ | ২০-০৭-১৯ | ২৫-০৭-১৯ | ২৭-০৭-১৯ | ৩১-০৭-১৯ | ১৫-০৭-২০ |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ |  ০ | ২০-০৭-১৯ | ২৫-০৭-১৯ | ২৭-০৭-১৯ | ৩১-০৭-১৯ | ০৫-০৮-১৯ | ২০-০৭-২০ |
|  মোট |  |  |  |  ৯১ |  |  |  |  |  |  |